**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»**

|  |
| --- |
| *Технологическое присоединение принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и / или электроснабжение которых предусматривается по одному нескольким источникам* |
| наименование услуги (процесса) |

**Круг заявителей** [<1>](#Par260)**:**

Юридическое лицо или индивидуальной предприниматель, намеревающийся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств на территории ОЭЗ ППТ «Липецк».

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**

В соответствии с Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области «О плате за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»».

**Условия оказания услуги (процесса)** [<2>](#Par261)**:**

1. Подача заявки на технологическое присоединение с обязательными приложениями.
2. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения.

**Результат оказания услуги (процесса):**

1. Договор об осуществлении технологического присоединения.
2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк».

Общий срок оказания услуги (процесса): до 26\*\* месяцев.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | 1 | Подача заявителем заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств | Письмом;  Лично или через уполномоченного представителя в приемную ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк». |  |  |
| 2 | 2 | Подготовка сетевой организацией технических условий и согласование с системным оператором (в случае необходимости\*\*\*) и договора на технологическое присоединение | Заполненный и подписанный проект договора об осуществлении технологического присоединения в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | 30\*\*\* календарных дней со дня получения заявки от заявителя. | п.15 Правил\* |
| 3 | 2.1 | Подписание Заявителем договора на технологическое присоединение и направление в сетевую компанию 1 экземпляра | Заполненный и подписанный договор об осуществлении технологического присоединения | 30 календарных дней со дня получения проекта договора от сетевой организации. | п.15 Правил\* |
| 4 | 2.2 | Направление сетевой организацией в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, копии документов заявителя, предусмотренных [пунктом 34](consultantplus://offline/ref=DBC42D682CE051AB76A0DCBE91A3DC22C8FCDB8CC62D23DBEC02BC0C8934662E81B0554167B752BFoDvBK) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, имеющихся у сетевой организации на дату направления. | копии | 2 рабочих дня с даты заключения договора | п.15(1) Правил\* |
| 5 | 3 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | Акты:  Осмотра (обследования);  О выполнении ТУ;  Допуска прибора учета;  Об осуществлении технологического присоединения;  Разграничения границ балансовой принадлежности сторон;  Разграничения эксплуатационной ответственности сторон;  Акт согласования технологической и (или) аварийной брони. | 1 год\*\*;  2 года\*\* | п.16 Правил\* |
| 6 | 3.1 | Получение заявителем разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя. | Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки. |  | пп. г) п.7 Правил\* |
| 7 | 3.2 | Направление в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения копий документов, подтверждающих технологическое присоединение. | Копии актов:  Об осуществлении технологического присоединения;  Разграничения границ балансовой принадлежности сторон;  Разграничения эксплуатационной ответственности сторон. | 2 рабочих дня со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения | п.19(1) Правил\* |

Примечание:

\* Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.

\*\* 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

в иных случаях 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

\*\*\* Системный оператор в течение 15 дней со дня получения проекта технических условий от сетевой организации рассматривает заявку и осуществляет согласование проекта технических условий на технологическое присоединение в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше. При согласовании технических условий с системным оператором, срок направления договора заявителю, по инициативе сетевой организации, может быть увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором. В этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока и дате его завершения. При этом сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором.

**Контактная информация для направления обращений** [<3>](#Par262)**:**

Местонахождение ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»: Липецкая обл., Грязинский р-он, ОЭЗ ППТ «Липецк», АДЦ.

Почтовый адрес: 398908, г. Липецк, п. Матырский, ул. Моршанская 4-а, а/я 344.

Тел. (4742) 51-53-32, факс 51-53-39 (51-53-29).

[info@sez.lipetsk.ru](mailto:info@sez.lipetsk.ru)

--------------------------------

<1> Указываются лица, которые могут получить данную услугу.

<2> Описание условий, при которых оказание услуги (процесса) становится возможным (предоставление всех необходимых документов, наличие физической возможности оказания услуги (процесса) и др.).

<3> Указываются контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, принять жалобу на действия (бездействие) подразделения (работника) сетевой организации, занятого в оказании услуги, уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой организации.